## Feuille 1
Phase | Semaine | Taches | Preneneur(s)
Etude théorique et de l'existant (Phase 02) | Semaine n°02 | a. Préparation des questions de la première entrevue b. Entrevu n°1 avec le client c. PV de la réunion et de l'entrevue d. Réunion de travail avec l'équipe e. Phase compréhension de la problématique et documentation f. Réunion brainstorming avec l'équipe projet g. Formulaire de récolte des avis des enseignants h. Dépot des documents résumant la compréhension théorique et l'étude de l'existant de chaque membre i. Choix des deux applications j. Préparation de l'environnement de travail pour les deux applications sur GitHub k. PV de la réunion brainstorming l. Rédaction du rapport d'avancement | a tous b. tous c. Wilem Lamdani d. tous e. tous f. tous g.Sarah Djab Elkhir h. tous i. tous j. Linda Belkessa k. Meriem Bouzouad l. Yasmine Benhamadi
| Semaine n°03 | a. Réunion de travail avec l'équipe b. Préparation d'un outline de rédaction pour le rapport c. QR et assemblages des comptes rendus d. dépot de la première version du contenu sur l'étude théorique et de l'existant e. Division en sous-équipes d'implémentation des images Docker f. Entrevue supplémentaire avec le service des salles machines de l'ESI g. Entrevue supplémentaire avec un expert h. Comptes rendus des entrevues supplémentaires i. Etude des solutions proposées par chaque sous-équipe pour la mise en oeuvre sous Docker j. Compte rendu de l'étude précédente k. Version finale du planning prévisionnel | a. tous b. tous c. Wilem Lamdani et Benhamadi Yasmine d. tous e. Linda Belkessa f. Hatem Chellat g. Wilem Lamdani et Linda Belkessa h. Hatem Chellat, Linda Belkessa et Wilem Lamdani i.tous j. chaque sous-équipe k. Linda Belkessa et Yasmine Benhamadi
| Semaine n°04 | a. Réunion de travail avec l'équipe b. Implémentation de la deuxième version des images Docker c. depot de la deuxième version du rapport d. deuxième entrevue avec le client e. Rédaction du PV de la réunion f. Rédaction du rapport de l'état d'avancement | a. tous b. chaque sous-équipe c. tous d.tous e. f. g. h. tous i. Wilem Lamdani et Yaasmine Benhamadi
| Semaine n°05 | a. Réunion de travail avec l'équipe e. Rédaction du PV de la réunion f. Rédaction du rapport de l'état d'avancement g. Préparation du template de la présentation finale e. Outline de la présentation et division des parties f. depot de la version finale du rapport pour révision g. teser les images Docker | a. tous e. f. g. h. tous i. Wilem Lamdani et Yaasmine Benhamadi